## Южное Медведково
№п/п | Подрядчик | Адрес | Вид работы | Статус (% выполнения) | Фактический процент выполнения | Примечание
1 | ООО "Спорт-Строй" | Дежнева пр. 5 к.1 | 19 Подъезд | 90 | 50
|  | Заповедная ул. 8 к.1 | 19 Подъезд | 90 | 55
2 | ООО "Рестрой" | Сухонская ул. 5А | 19 Подъезд | 95 | 50
3 | ООО "ЭКСТРАСТРОЙ 48" | Ясный пр. 13 | 19 Подъезд | Не в работе | 90
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
|  |  | Окна | 100%
|  |  | 16 Электрика | 10%
4 | ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" | Дежнева пр. 19 к.1 | 01 ХВС-Стояки | Не в работе
|  |  | 02 ГВС-Стояки | Не в работе
|  |  | 06 ГВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 09 Подвал | Не в работе
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
5 | ООО "СОЗДАНИЕ" | Дежнева пр. 19 к.2 | 01 ХВС-Стояки | Не в работе
|  |  | 02 ГВС-Стояки | Не в работе
|  |  | 03 КАН-Стояки | Не в работе
|  |  | 04 ЦО-Стояки | Не в работе
|  |  | 09 Подвал | Не в работе
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
|  |  | 11 Кровля | Не в работе
6 | ООО "ИСКРА" | Заповедная ул. 20 | 05 ХВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 06 ГВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 07 КАН-Магистрали | Не в работе
|  |  | 08 ЦО-Магистрали | Не в работе
|  |  | 09 Подвал | Не в работе
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
|  |  | 11 Кровля | Не в работе
|  | Заповедная ул. 20А | 05 ХВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 06 ГВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 07 КАН-Магистрали | Не в работе
|  |  | 08 ЦО-Магистрали | Не в работе
|  |  | 09 Подвал | Не в работе
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
|  |  | 11 Кровля | Не в работе
|  | Заповедная ул. 4 | 05 ХВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 06 ГВС-Магистрали | Не в работе
|  |  | 07 КАН-Магистрали | Не в работе
|  |  | 08 ЦО-Магистрали | Не в работе
|  |  | 09 Подвал | Не в работе
|  |  | 10 Фасад | Не в работе
|  |  | 11 Кровля | Не в работе
|  |  | 13 Пож.водопровод | Не в работе
7 | ООО "СТРОЙИНВЕСТСЕРВИС" | Ясный 9А | 19 Подъезд | 35
8 | АО "Мослифт" | Шокальского пр. 6А | Лифты | 75
|  | Ясный пр. 12 к.1 | Лифты | 95
9 | АО "Мосгаз" | Дежнева пр., д. 14 | ГАЗ | Не в работе |  | По информации АО "Мосгаз", проблемных вопросов и опасений в настоящее время нет
10 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" | Ясный пр. д.9
11 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" | Ясный пр. д.11

## Для объезда
№ п/п | Подрядная организация | Адрес | Вид работ | Примечание
1 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" | Ясный пр. 9 | Стояки, ХВС, ГВС, КАН, ЦО | 2022 год
2 |  |  | Магистарли ХВС, ГВС, КАН, ЦО
3 |  |  | 09 Подвал
4 |  |  | 10 Фасад
5 |  |  | 11 Кровля
6 |  |  | 13 Пож.водопровод
7 |  |  | 15 Мусоропровод
8 |  |  | 16 Электрика
9 |  |  | 19 Подъезд
1 | ООО "СТРОЙИНВЕСТСЕРВИС" | Ясный пр. 9А | 19 Подъезд | 2022 год
1 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" |  | 16 Электрика | 2018 год
2 |  |  | Стояки, ХВС, ГВС, КАН, ЦО
3 |  |  | Магистарли ХВС, ГВС, КАН, ЦО
4 |  |  | ремонт или замена внутреннего водостока
5 |  |  | 15 Мусоропровод
6 |  |  | 11 Кровля
7 |  |  | 09 Подвал
8 |  |  | 13 Пож.водопровод
9 |  |  | 10 Фасад
1 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" | Ясный пр. 11 | Стояки ХВС, ГВС | 2022 год
3 |  | Ясный пр. 11 | 09 Подвал
4 |  | Ясный пр. 11 | 10 Фасад
5 |  | Ясный пр. 11 | 11 Кровля
1 | ООО "ЭКСТРАСТРОЙ 48" | Ясный пр. 13 | 19 Подъезд | 2022 год
2 |  |  | 10 Фасад
3 |  |  | 16 Электрика
1 | ООО "РЕМСТРОЙ-2" |  | Стояки, ХВС, ГВС, КАН, ЦО | 2020-2021 гг.
2 |  |  | Магистарли ХВС, ГВС, КАН, ЦО
9 |  |  | ремонт или замена внутреннего водостока
10 |  |  | 15 Мусоропровод
11 |  |  | 11 Кровля
12 |  |  | 09 Подвал
13 |  |  | 13 Пож.водопровод
14 |  |  | 10 Фасад